## Hoja1
id_penalty | number_contest | id_detail | service | severity | penalty_detail
SNC_PROV_01 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Incumplimiento injustificado en el tiempo máximo de implementación. | Grave | 0.5% del precio total de la implementación por día de atraso (con un máximo de 20% dependiendo de la criticidad del sitio implementado).
SNC_PROV_02 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Incumplimiento del tiempo de entrega de los Entregables y/o no coinciden con el trabajo realizado. | Grave | 0.5% del precio total por el servicio de implementación asignado.
SNC_PROV_03 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Pérdida parcial o total del equipamiento asignado. (Ver acápite 5 del presente documento) | Muy Grave | Reposición total del valor del equipamiento y reasignación a otro contratista. Se retiene servicios hasta el monto de reposición de equipos y/o se hará efectiva la Carta Fianza.
SNC_PROV_04 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Incumplimiento de procedimientos de acceso a sites de Entel. | Muy Grave | 5% del precio total del servicio de implementación asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 10%, una tercera vez se analizará la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_05 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Afectación comprobada de servicios que no fueron contemplados en la MOP, por errores de procedimientos de implementación de nodo. ( se consideran afectaciones, los trabajos realizados fuera de los horarios registrados en la MOP) | Muy Grave | 0.05% del precio de la implementación en curso asignado, cuantificando por minuto como factor de cada elemento de red afectado. (#Servicios * 0.05% del costo de implementación * por minutos de afectación) (Con un máximo de 20% dependiendo de la criticidad del sitio implementado). De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 0.5%, una tercera vez se analizará la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_06 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Daños a activos fijos o inmobiliarios en proceso de implementación | Muy Grave | Reposición completa por los daños ocasionados, en caso de reincidencia se cobraría multa del 1% del precio de la implementación en curso, más la reposición completa de los daños. De registrarse una tercera vez se analizara la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_07 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Levantamiento comprobado de contingencia en sitio(que involucren gastos de mediación, perjuicio de la Comunidad y/o nombre de Entel) | Muy Grave | Se cargara la totalidad del gasto por mediación a cuenta de la Contrata, si es reiterativo (=> 2 oportunidades) se procederá a apartar a la contrata del panel de contratistas, si la falta es en directo perjuicio de la comunidad o el nombre de Entel, se iniciaran las acciones legales adicionales que ampara la ley vigente.
SNC_PROV_08 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Incumplimiento a la atención de reclamos y no conformidades | Grave | 0.5% por cada día de retraso del servicio asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 2%,de registrarse una tercera vez el % a penalizar será del 5%, de volverse a registrar estas deficiencias en el periodo de dos meses de operación continua, por una cuarta vez se evaluara la continuidad de contratista en el proyecto.
SNC_PROV_09 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Incumplimiento en completar información de asignaciones sobre herramientas online de gestión end to end de proyectos de ENTEL | Grave | 5% del precio total del servicio de implementación asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 10%, una tercera vez se analizara la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_10 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Uso no autorizado por Entel de equipamiento entregado | Grave | 5% del precio total del servicio de implementación asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 10%, una tercera vez se analizara la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_11 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No seguir las políticas, procedimientos y disposiciones de Entel para manejo y almacenaje de equipamiento | Grave | 5% del precio total del servicio de implementación asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 10%, una tercera vez se analizara la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_12 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Uso de equipos de medición no calibrados o con certificados de calibración emitidos por entidades no acreditadas. | Muy Grave | 5% del precio total del servicio de implementación asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 10%, una tercera vez se analizará la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_13 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Incumplimiento injustificado en el tiempo máximo de implementación. | Grave | 0.5% de la liquidación de la implementación por día de atraso (con un máximo de 20% dependiendo de la criticidad del sitio implementado).
SNC_PROV_14 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Incumplimiento del tiempo de entrega de los Entregables y/o no coinciden con el trabajo realizado. | Grave | 0.5% de la liquidación de la implementación por día de atraso (con un máximo de 20% dependiendo de la criticidad del sitio implementado).
SNC_PROV_15 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Pérdida parcial o total del equipamiento asignado. | Muy Grave | Reposición total del valor del equipamiento y reasignación a otro contratista previa evaluación de ENTEL. Se retiene servicios hasta el monto de reposición de equipos y/o se hará efectiva la Carta Fianza.
SNC_PROV_16 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Incumplimiento de procedimientos de acceso a sites de Entel. | Muy Grave | 0.5% de la liquidación del servicio de implementación asignado.
SNC_PROV_17 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Afectación comprobada de servicios que no fueron contemplados en la MOP, por errores de procedimientos de implementación. (Se consideran afectaciones, los trabajos realizados fuera de los horarios registrados en la MOP) | Muy Grave | 0.05% de la liquidación de la implementación en curso asignado, cuantificando por minuto como factor de cada elemento de red afectado. (#Servicios * 0.05% del costo de implementación * por minutos de afectación) (Con un máximo de 20% dependiendo de la criticidad del sitio implementado).
SNC_PROV_18 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Daños a activos fijos o inmobiliarios en proceso de implementación de ENTEL o Local de trabajo externo. | Muy Grave | Reposición completa por los daños ocasionados, en caso de reincidencia se cobraría multa del 1% del precio de la implementación en curso, más la reposición completa de los daños.
SNC_PROV_19 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Incumplimiento a la atención de no conformidades. | Grave | 0.5% por cada día de retraso del servicio asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 2%, de registrarse una tercera vez el % a penalizar será del 5%, de volverse a registrar estas deficiencias en el periodo de dos meses de operación continua, por una cuarta vez se evaluará la continuidad de contratista en el proyecto.
SNC_PROV_20 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Incumplimiento en completar información de asignaciones sobre herramientas online de gestión end to end de proyectos de ENTEL | Grave | 5% del precio total de la liquidación. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el porcentaje ascenderá a 10%, una tercera vez se analizará la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_21 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Devolución de equipamiento desmontado y/o equipamiento de backup. (equipo que se entrega de forma preventiva para atender el trabajo asignado). El equipamiento debe encontrase limpios y rotulados con el estado de funcionamiento (Operativo o Defectuoso). | Grave | 5% del precio total de la liquidación por cada día de retraso en la devolución del equipamiento. (Hasta un máximo del 20%).
SNC_PROV_22 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Implementar un diseño distinto al aprobado, no cumplir las especificaciones técnicas brindados por ENTEL y/o utilizar equipos no homologados por ENTEL. | Muy Grave | 5% del precio total de la liquidación y la corrección del cambio a cuenta del contratista.
SNC_PROV_23 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | La entrega de información falsa en personal, documentación, acuerdos no éticos, etc | Muy Grave | 5% del precio total de la liquidación y la reasignación del sitio.
SNC_PROV_24 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Presentarse a brindar el servicio sin el personal adecuado, las herramientas, vestimenta e identificación para realizar el servicio solicitado. | Grave | 0.5 % del precio total de la liquidación.
SNC_PROV_25 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Brindar cualquier tipo de declaración a los Clientes relacionados con la operación del negocio sin la autorización expresa de Entel. | Grave | 5 % del precio total de la liquidación.
SNC_PROV_26 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Incumplimiento injustificado en el tiempo de entrega de la documentación correspondiente al diseño. | Grave | 3% de la liquidación del diseño por día de atraso (con un máximo de 30% dependiendo de la criticidad del sitio diseñado).
SNC_PROV_27 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Incumplimiento injustificado en el tiempo de entrega de la documentación correspondiente el cierre y que es revisada por el área de Diseño IB (Reporte de Optimización, Archivo Ibwave As-Built, Aprobación de indicadores de calidad, Reporte As-Built). | Grave | 0.5% de la liquidación de la implementación por día de atraso (con un máximo de 20% dependiendo de la criticidad del sitio implementado).
SNC_PROV_28 | CONCURSO CIT-C-005-20 | 13 | Incumplimiento injustificado en el plazo de atención del evento. | Grave | 0.5% del precio total de la implementación por día de atraso (con un máximo de 20% dependiendo de la criticidad del sitio implementado). En el acápite 10(CC0002) se describen los servicios de implementación afectados.
SNC_PROV_29 | CONCURSO CIT-C-005-20 | 13 | Incumplimiento del tiempo de entrega del Site Folder. | Grave | 0.5% del precio total por el servicio de implementación asignado.
SNC_PROV_30 | CONCURSO CIT-C-005-20 | 13 | Pérdida parcial o total del equipamiento asignado. (Ver acápite 5 del presente documento) | Muy Grave | Reposición total del valor del equipamiento y reasignación a otro contratista. Se retiene servicios hasta el monto de reposición de equipos y/o se hará efectiva la Carta Fianza.
SNC_PROV_31 | CONCURSO CIT-C-005-20 | 13 | Incumplimiento de procedimientos de acceso a sites de Entel. | Muy Grave | 5% del precio total del servicio de implementación asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 10%, una tercera vez se analizará la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_32 | CONCURSO CIT-C-005-20 | 13 | Afectación comprobada de servicios que no fueron contemplados en la MOP, por errores de procedimientos de implementación de nodo. (se consideran afectaciones, los trabajos realizados fuera de los horarios registrados en la MOP) | Muy Grave | 0.05% del precio de la implementación en curso asignado, cuantificando por minuto como factor de cada elemento de red afectado. (#Servicios * 0.05% del costo de implementación * por minutos de afectación) (Con un máximo de 20% dependiendo de la criticidad del sitio implementado). De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 0.5%, una tercera vez se analizara la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_33 | CONCURSO CIT-C-005-20 | 13 | Incumplimiento en la calibración de equipos y clausulas del contrato | Muy Grave | 0.5% del precio total por el servicio de implementación asignado.
SNC_PROV_34 | CONCURSO CIT-C-005-20 | 13 | Daños a activos fijos o inmobiliarios en proceso de implementación | Muy Grave | Reposición completa por los daños ocasionados, en caso de reincidencia se cobraría multa del 1% del precio de la implementación en curso, más la reposición completa de los daños. De registrarse una tercera vez se analizará la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_35 | CONCURSO CIT-C-005-20 | 13 | Levantamiento comprobado de contingencia en sitio (que involucren gastos de mediación, perjuicio de la Comunidad y/o nombre de Entel) | Muy Grave | Se cargará la totalidad del gasto por mediación a cuenta de la Contrata, si es reiterativo (=> 2 oportunidades) se procederá a apartar a la contrata del panel de proveedores, si la falta es en directo perjuicio de la comunidad o el nombre de Entel, se iniciarán las acciones legales adicionales que ampara la ley vigente.
SNC_PROV_36 | CONCURSO CIT-C-005-20 | 13 | Incumplimiento a la atención de reclamos y no conformidades | Grave | 0.5% por cada día de retraso del servicio asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 2%,de registrarse una tercera vez el % a penalizar será del 5%, de volverse a registrar estas deficiencias en el periodo de dos meses de operación continua, por una cuarta vez se evaluara la continuidad de contratista en el proyecto.
SNC_PROV_37 | CONCURSO CIT-C-005-20 | 13 | Incumplimiento en completar información de asignaciones sobre herramientas online de gestión end to end de proyectos de ENTEL | Grave | 5% del precio total del servicio de implementación asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 10%, una tercera vez se analizará la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_38 | CONCURSO CIT-C-005-20 | 13 | Uso no autorizado por Entel de equipamiento entregado | Grave | 5% del precio total del servicio de implementación asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 10%, una tercera vez se analizara la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_39 | CONCURSO CIT-C-005-20 | 13 | No seguir las políticas, procedimientos y disposiciones de Entel para manejo y almacenaje de equipamiento | Grave | 5% del precio total del servicio de implementación asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 10%, una tercera vez se analizará la continuidad de la contratista.
SNC_PROV_40 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | Incumplimiento injustificado en el tiempo máximo de la Medición. | Grave | 5 % de la liquidación de la implementación por día de atraso (con un máximo de 40% dependiendo de la criticidad del sitio implementado). En caso se incurra en penalidad con el MTC, sería asumida íntegramente por el contratista
SNC_PROV_41 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | Incumplimiento del tiempo de entrega de los Informes de Medición y/o no coinciden con el trabajo realizado. | Grave | 5 % de la liquidación de la implementación por día de atraso (con un máximo de 40% dependiendo de la criticidad del sitio implementado). En caso se incurra en penalidad con el MTC, sería asumida íntegramente por el contratista
SNC_PROV_42 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | Incumplimiento de procedimientos de acceso a sites de Entel. | Muy Grave | 50% de la liquidación del servicio de medición asignado.
SNC_PROV_43 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | Incumplimiento a la atención de no conformidades. | Grave | 5% por cada día de retraso del servicio asignado. De registrarse una segunda vez esta misma deficiencia en dos meses de operación el % ascenderá a 10%, de registrarse una tercera vez el % a penalizar será del 40%, de volverse a registrar estas deficiencias en el periodo de dos meses de operación continua, por una cuarta vez se evaluará la continuidad de contratista en el proyecto.
SNC_PROV_44 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | La entrega de información falsa en, cualquier información que solicite Entel producto del presente servicio. | Muy Grave | 50% del precio total de la liquidación y la reasignación del sitio. En caso se incurra en penalidad con el MTC, sería asumida íntegramente por el contratista. Producto de este hallazgo, Entel evaluará la continuidad de contratista en el proyecto.
SNC_PROV_46 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No brindar el servicio cumpliendo el 100% de los lineamientos establecidos en el presente documento y en el contrato. | Grave | 25 % del precio total de la liquidación.
SNC_PROV_47 | SN | 0 | No revisar los entregables que tiene programado de acuerdo con los sitios activados | Incumplimiento Menor | 1% del monto facturado por el servicio brindado en el mes (monto de Orden de Compra) en que se cometió el incumplimiento.
SNC_PROV_48 | SN | 0 | No informar a la contrata que presentan observaciones en la documentación enviada. | Incumplimiento Menor | 1% del monto facturado por el servicio brindado en el mes (monto de Orden de Compra) en que se cometió el incumplimiento.
SNC_PROV_49 | SN | 0 | No realizar el troubleshotting a los sitios que están próximos a su activación. | Incumplimiento Menor | 1% del monto facturado por el servicio brindado en el mes (monto de Orden de Compra) en que se cometió el incumplimiento.
SNC_PROV_50 | SN | 0 | Validar el entregable cuando aún tiene pendiente de envío de documentación. | Incumplimiento Mayor | 3% del monto facturado por el servicio brindado en el mes (monto de Orden de Compra) en que se cometió el incumplimiento.
SNC_PROV_51 | SN | 0 | No hacer seguimiento a las contratas que tienen observaciones en la documentación presentada. | Incumplimiento Mayor | 3% del monto facturado por el servicio brindado en el mes (monto de Orden de Compra) en que se cometió el incumplimiento.
SNC_PROV_52 | SN | 0 | Validar información falsa o técnicamente inadecuada incluida por el Proveedor dentro de los “entregables” | Incumplimiento Grave | 20% del monto facturado por el servicio brindado en el mes (monto de Orden de Compra) en que se cometió el incumplimiento. Entel está facultado en rescindir el Servicio o Contrato por cometer un incumplimiento grave, sin perjuicio de la penalidad (es) ejecutada.
SNC_PROV_53 | SN | 0 | No mantener la confidencialidad de la información. | Incumplimiento Grave | 20% del monto facturado por el servicio brindado en el mes (monto de Orden de Compra) en que se cometió el incumplimiento. Entel está facultado en rescindir el Servicio o Contrato por cometer un incumplimiento grave, sin perjuicio de la penalidad (es) ejecutada.
SNC_PROV_54 | SN | 0 | La no atención de una queja o reclamo, por parte de Entel, en un plazo no mayor a 2 días. a la persona o personas que brinda dicho servicio. | Incumplimiento Grave | 20% del monto facturado por el servicio brindado en el mes (monto de Orden de Compra) en que se cometió el incumplimiento. Entel está facultado en rescindir el Servicio o Contrato por cometer un incumplimiento grave, sin perjuicio de la penalidad (es) ejecutada.
SNC_PROV_55 | SN | 0 | Al momento del troubleshooting se ingrese un comando que afecta o altere la información preconfigurada en el Nodo y genere retrasos para la solicitud de integración. | Incumplimiento Grave | 50% del monto facturado por el servicio brindado en el mes (monto de Orden de Compra) en que se cometió el incumplimiento en caso de sufrir caídas de servicios críticos del negocio Entel. Entel está facultado en rescindir el Contrato por un incumplimiento Muy Grave, sin perjuicio de la penalidad (es) ejecutada.
SNC_PROV_SST_01 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores trabajadores. | Grave | 15%
SNC_PROV_SST_02 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de SST, cuando de ellas se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. | Grave | 15%
SNC_PROV_SST_03 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e inminente. | Grave | 15%
SNC_PROV_SST_04 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores. | Grave | 15%
SNC_PROV_SST_05 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la SST, en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, cuando se trate de actividades calificadas de alto riesgo. | Grave | 15%
SNC_PROV_SST_06 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. | Grave | 15%
SNC_PROV_SST_07 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No desarrollar las evaluaciones médicas ocupacionales a los trabajadores. | Grave | 15%
SNC_PROV_SST_08 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No asegurar a los trabajadores asignados para la ejecución del servicio en las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo. | Grave | 15%
SNC_PROV_SST_09 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Ingreso a obra de personal operativo o supervisión asignado por el proveedor y/o locador y/o contratista sin recibir su inducción de SST. | Grave | 15%
SNC_PROV_SST_10 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No contar con un Ingeniero de SST durante la ejecución del servicio | Grave | 15%
SNC_PROV_SST_11 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores asignados al servicio. | Grave | 15%
SNC_PROV_SST_12 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | La falta de orden y limpieza en el área de trabajo que implique riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_13 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_14 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No comunicar los accidentes de trabajo mortales o de los incidentes ocurridos en el proyecto o no llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños físicos o a la salud de los trabajadores o de tenerse indicios que las medidas preventivas son insuficientes. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_15 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores asignados al proyecto. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_16 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen las disposiciones legales vigentes relacionadas con la SST y aquellas que ENTEL disponga. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_17 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la SST, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un programa de SST. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_18 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_19 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_20 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_21 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes relacionadas con la SST, en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en la misma área de trabajo. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_22 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_23 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de inspecciones en el área de trabajo asignado. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_24 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_25 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | No cumplir con los lineamientos de seguridad establecidos por ENTEL | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_26 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | La falta de orden y limpieza en el área de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. | Leve | 5%
SNC_PROV_SST_27 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores. | Leve | 5%
SNC_PROV_SST_28 | CONCURSO CIT-C-028-19 | 8 | Cualquier otro incumplimiento que afecte las obligaciones de carácter formal o documental, exigidas en la normativa de prevención de riesgos y no estén tipificados como graves. | Leve | 5%
SNC_AE_OOCCYEE_01 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Entrega de la evaluación estructural. Lima: 07 días calendario posterior a la visita técnica. |  | [1]% por cada día de retraso hasta un máximo de 10% de la partida
SNC_AE_OOCCYEE_02 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Entrega de propuesta de reforzamiento (Proyecto de reforzamiento). Lima: 05 días calendario posterior a la validación de la evaluación estructural. |  | [1]% por cada día de retraso hasta un máximo de 10% de la partida
SNC_AE_OOCCYEE_03 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Elaboración y Entrega de presupuesto: Dentro de los rangos determinados por Entel. (Es responsabilidad del proveedor solicitar el rango de presupuesto al Coordinador a cargo del proyecto. 02 días posteriores a la validación del proyecto de reforzamiento. |  | [1]% por cada día de retraso hasta un máximo del 10% de la partida
SNC_AE_OOCCYEE_04 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Verificación y/o Auditoria (Revisión y/o Auditoria del planteamiento proporcionado por el proveedor) |  | Costo efectivo generado por el servicio de auditoria, incluye transporte y otros.
SNC_AE_OOCCYEE_05 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | En caso la propuesta de diseño tuviese un numero mayor de 2 observaciones de fondo a nivel de proyecto integral. (incluye Arquitectura, Estructuras, Eléctricas, Ubicación, Estudio de suelos, Evaluaciones Estructurales) |  | Retiro de asignación de los servicios de Diseño. *Solo se reconocerá TSS ejecutado.
SNC_AE_OOCCYEE_06 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Adecuaciones y/o reforzamientos: Ejecución del Servicio de diseño e Ingeniería (proyecto integral, incluye presupuesto). Lima: 15 días calendario Provincia 16 días calendario |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo de 20% del proyecto integral.
SNC_AE_OOCCYEE_07 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Adecuaciones y/o reforzamientos: Ejecución de las Obras Civiles: a. Tiempo de ejecución: Lima: 35 días calendario Provincia 45 días calendario Zona rural tiempo de ejecución de obra validado por Entel, de acuerdo al cronograma presentado por contratista. b. Malas prácticas constructivas: c. Retraso en inicio de trabajos: d. Avance real menor a lo programado: |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo del 20% de la liquidación de obra. Penalidad b, c, d: Retiro de asignación de trabajos de obras civiles. Solo se reconocerá la liquidación validada y con un castigo de 30% sobre ella. *Liquidación deberá ser sustentada con reportes e informes de avance sobre partidas.
SNC_AE_OOCCYEE_08 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Adecuaciones y/o reforzamientos: Ejecución de Tendidos Eléctricos en BT y MT:Lima: 30 días calendario Provincia 45 días calendario |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo del 20% de la liquidación de obra.
SNC_AE_OOCCYEE_09 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Adecuaciones y/o reforzamientos: Falsas Visitas |  | [2]% por cada falsa visita hasta un máximo del 10% de la liquidación de obra.
SNC_AE_OOCCYEE_10 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Adecuaciones y/o reforzamientos: Entrega de site folder: Para sites sin reforzamiento: 15 días calendario posterior a la presentación del informe final de obra o aceptación preliminar. Para sites con reforzamiento: 30 días calendario posterior a la presentación del informe final de obra o aceptación preliminar. |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo del 20% de la liquidación de obra.
SNC_AE_OOCCYEE_11 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Adecuaciones y/o reforzamientos: Ejecución de Tendidos Eléctricos en BT: Lima, Callao y provincias: 30 días calendario Instalación del medidor: 7 días calendario. |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo del 20% de la liquidación de obra.
SNC_AE_OOCCYEE_12 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Adecuaciones y/o reforzamientos: Ejecución de Tendidos Eléctricos en MT: Construcción de tendidos en Lima y Callao de no más de 1km: 30 días. Construcción de tendidos en Provincias mayor a 1km y menor a 3km: 60 días. Construcción de tendidos en Provincias mayor a 3kms: 120 días. (se evaluará) Cierre de obra de la construcción: 30 días calendario Instalación del medidor: 7 días calendario |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo del 20% de la liquidación de obra.
SNC_AE_OOCCYEE_13 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Adecuaciones y/o reforzamientos: Instalación del medidor: 30 días calendario posterior a la instalación del medidor definitivo |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo del 20% de la liquidación de obra.
SNC_AE_OOCCYEE_14 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Seguridad y Salud |  | [25]% por incumplimiento de los standares de Seguridad y Salud un máximo del 25% de la liquidación de obra y retiro de asignacion de los trabajos de obras civiles.
SNC_AE_OOCCYEE_15 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Adecuaciones y/o reforzamientos: Faltas leves |  | Se aplica el [10]% por incumplimiento de los siguientes ítems: - Ausencia de charla de seguridad y salud en la obra. - Ausencia de documentación de registro de la charla de seguridad y salud en la obra.
SNC_AE_OOCCYEE_16 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Adecuaciones y/o reforzamientos: Faltas moderadas |  | Se aplica el [15]% por incumplimiento de los siguientes ítems: - Ausencia botiquín en obra.
SNC_AE_OOCCYEE_17 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Adecuaciones y/o reforzamientos: Faltas graves |  | Se aplica el [25]% por incumplimiento de los siguientes ítems: - Ausencia y/o falsificación de documentos de seguridad y salud. - No comunicación de accidentes en obra a tiempo. - Ausencia de EPPs para la obra en piso y EPPs para trabajos en altura. - Ausencia de Ing. de Seguridad y Salud. - Ausencia de plan de acción de seguridad y salud en el trabajo.
SNC_AE_OOCCYEE_18 | CONCURSO CIT-C-029-19 | 12 | Adecuaciones y/o reforzamientos: Verificación y/o Auditoria (Revisión y/o Auditoria de la ejecución de los trabajos de acuerdo a planos aprobados y validaciones de Entel) |  | Costo efectivo generado por el servicio de auditoria, incluye transporte y otros.
SNC_EE_OOCCYEE_01 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Ejecución de Tendidos Eléctricos en BT y MT: Lima: 30 días calendario Provincia 45 días calendario |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo del 20% de la liquidación de obra.
SNC_EE_OOCCYEE_02 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Entrega de site folder: 30 días calendario posterior a la instalación del medidor definitivo |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo del 20% de la liquidación de obra.
SNC_EE_OOCCYEE_03 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Ejecución del Servicio de diseño e Ingenieria (proyecto integral): Lima: 12 días calendario Provincia 16 días calendario |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo de 20% del proyecto integral.
SNC_EE_OOCCYEE_04 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Ejecución de las Obras Civiles: Lima: 30 días calendario Provincia 35 días calendario Zona rural de provincia 40 días calendario |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo del 20% de la liquidación de obra.
SNC_EE_OOCCYEE_05 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Ejecución de Tendidos Eléctricos en BT y MT: Lima: 30 días calendario Provincia 45 días calendario |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo del 20% de la liquidación de obra.
SNC_EE_OOCCYEE_06 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Falsas Visitas |  | [2]% por cada falsa visita hasta un máximo del 10% de la liquidación de obra.
SNC_EE_OOCCYEE_07 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Entrega de site folder: 20 días calendario posterior a la presentación del informe final de obra o aceptación preliminar |  | [2]% por cada día de retraso hasta un máximo del 20% de la liquidación de obra.
SNC_EE_OOCCYEE_08 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Seguridad y Salud |  | [25]% por incumplimiento de los standares de Seguridad y Salud un máximo del 25% de la liquidación de obra y retiro de asignacion de los trabajos de obras civiles.
SNC_EE_OOCCYEE_09 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Faltas leves |  | Se aplica el [10]% por incumplimiento de los siguientes ítems: - Ausencia de charla de seguridad y salud en la obra. - Ausencia de documentación de registro de la charla de seguridad y salud en la obra.
SNC_EE_OOCCYEE_10 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Faltas moderadas |  | Se aplica el [15]% por incumplimiento de los siguientes ítems: - Ausencia botiquín en obra.
SNC_EE_OOCCYEE_11 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Faltas graves |  | Se aplica el [25]% por incumplimiento de los siguientes ítems: - Ausencia y/o falsificación de documentos de seguridad y salud. - No comunicación de accidentes en obra a tiempo. - Ausencia de EPPs para la obra en piso y EPPs para trabajos en altura. - Ausencia de Ing. de Seguridad y Salud.- Ausencia de plan de acción de seguridad y salud en el trabajo.
SNC_EE_OOCCYEE_12 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Verificación y/o Auditoria (Revisión y/o Auditoria de la ejecución de los trabajos de acuerdo a planos aprobados y validaciones de Entel) |  | Costo efectivo generado por el servicio de auditoria, incluye transporte y otros.
SNC_EE_OOCCYEE_13 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores trabajadores. | Grave | 15%
SNC_EE_OOCCYEE_14 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de SST, cuando de ellas se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. | Grave | 15%
SNC_EE_OOCCYEE_15 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e inminente. | Grave | 15%
SNC_EE_OOCCYEE_16 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores. | Grave | 15%
SNC_EE_OOCCYEE_17 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la SST, en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, cuando se trate de actividades calificadas de alto riesgo. | Grave | 15%
SNC_EE_OOCCYEE_18 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. | Grave | 15%
SNC_EE_OOCCYEE_19 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No desarrollar las evaluaciones médicas ocupacionales a los trabajadores. | Grave | 15%
SNC_EE_OOCCYEE_20 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No asegurar a los trabajadores asignados para la ejecución del servicio en las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo. | Grave | 15%
SNC_EE_OOCCYEE_21 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Ingreso a obra de personal operativo o supervisión asignado por el proveedor y/o locador y/o contratista sin recibir su inducción de SST. | Grave | 15%
SNC_EE_OOCCYEE_22 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | La falta de orden y limpieza en el área de trabajo que implique riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_23 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_24 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No comunicar los accidentes de trabajo mortales o de los incidentes ocurridos en el proyecto o no llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños físicos o a la salud de los trabajadores o de tenerse indicios que las medidas preventivas son insuficientes. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_25 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores asignados al proyecto. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_26 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen las disposiciones legales vigentes relacionadas con la SST y aquellas que ENTEL disponga. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_27 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la SST, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un programa de SST. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_28 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_29 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_30 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_31 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes relacionadas con la SST, en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en la misma área de trabajo. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_32 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_33 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de inspecciones en el área de trabajo asignado. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_34 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores. | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_35 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No cumplir con los lineamientos de seguridad establecidos por ENTEL | Moderada | 10%
SNC_EE_OOCCYEE_36 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | La falta de orden y limpieza en el área de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. | Leve | 5%
SNC_EE_OOCCYEE_37 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores. | Leve | 5%
SNC_EE_OOCCYEE_38 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | Cualquier otro incumplimiento que afecte las obligaciones de carácter formal o documental, exigidas en la normativa de prevención de riesgos y no estén tipificados como graves. | Leve | 5%
SNC_EE_OOCCYEE_39 | CONCURSO CIT-C-018-19 | 5 | No designar un Ingeniero de SST. | Moderada | 10%
SNC_PROV_SST_01 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores trabajadores.
SNC_PROV_SST_02 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de SST, cuando de ellas se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
SNC_PROV_SST_03 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e inminente.
SNC_PROV_SST_04 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores.
SNC_PROV_SST_05 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la SST, en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, cuando se trate de actividades calificadas de alto riesgo.
SNC_PROV_SST_06 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
SNC_PROV_SST_07 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No desarrollar las evaluaciones médicas ocupacionales a los trabajadores.
SNC_PROV_SST_08 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No asegurar a los trabajadores asignados para la ejecución del servicio en las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo.
SNC_PROV_SST_09 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | Ingreso a obra de personal operativo o supervisión asignado por el proveedor y/o locador y/o contratista sin recibir su inducción de SST.
SNC_PROV_SST_10 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No contar con un Ingeniero de SST durante la ejecución del servicio
SNC_PROV_SST_11 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores asignados al servicio.
SNC_PROV_SST_12 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | La falta de orden y limpieza en el área de trabajo que implique riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores.
SNC_PROV_SST_13 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones.
SNC_PROV_SST_14 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No comunicar los accidentes de trabajo mortales o de los incidentes ocurridos en el proyecto o no llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños físicos o a la salud de los trabajadores o de tenerse indicios que las medidas preventivas son insuficientes.
SNC_PROV_SST_15 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores asignados al proyecto.
SNC_PROV_SST_16 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen las disposiciones legales vigentes relacionadas con la SST y aquellas que ENTEL disponga.
SNC_PROV_SST_17 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la SST, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un programa de SST.
SNC_PROV_SST_18 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables.
SNC_PROV_SST_19 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores.
SNC_PROV_SST_20 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
SNC_PROV_SST_21 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes relacionadas con la SST, en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en la misma área de trabajo.
SNC_PROV_SST_22 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
SNC_PROV_SST_23 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de inspecciones en el área de trabajo asignado.
SNC_PROV_SST_24 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores.
SNC_PROV_SST_25 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | No cumplir con los lineamientos de seguridad establecidos por ENTEL
SNC_PROV_SST_26 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | La falta de orden y limpieza en el área de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores.
SNC_PROV_SST_27 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores.
SNC_PROV_SST_28 | PRESELECCIÓN CTC- P- 014- 19 | 9 | Cualquier otro incumplimiento que afecte las obligaciones de carácter formal o documental, exigidas en la normativa de prevención de riesgos y no estén tipificados como graves.